## Gantt-diagram
| Gőz |  |  |  | Zoltai Zétény Csongor | [9 empty] | Tar Máté Bence | [7 empty] | Tóth Bence | [5 empty] | Kiss Gergely | [6 empty] | Borsodi Roland Dániel | [9 empty] | Mindenki
| Gyakorlat: Szerda 15:00-16:00 |  | Projekt kezdete:
2024-10-02
[5 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2024-09-30 to 2024-12-15
1. Mérföldkő
| 8.1.1. Projektterv kitöltése 1-4 | Zoltai Zétény Csongor | 2024-10-03 | 2024-10-06 | bar: 2024-09-30 to 2024-10-03
| 8.1.2. Projektterv kitöltése 5-7 | Tóth Bence | 2024-09-30 | 2024-10-01 | bar: 2024-10-02 to 2024-10-03
| 8.1.3. Projektterv 8 kitöltése | Tóth Bence | 2024-09-30 | 2024-10-01 | bar: 2024-10-02 to 2024-10-03
| 8.1.4. Gantt Diagram elkészítése | Kiss Gergely | 2024-09-30 | 2024-10-01 | bar: 2024-10-03 to 2024-10-04
| 8.1.5. Projektterv áttekintése, ellenőrzése | Borsodi Roland Dániel | 2024-09-30 | 2024-09-30 | bar: 2024-10-05
| 8.1.6. Bemutató elkészítése | Tar Máté Bence | 2024-09-30 | 2024-10-02 | bar: 2024-10-04 to 2024-10-06
2. Mérföldkő
| 8.2.1. Use Case diagram | Tóth Bence | 2024-10-07 | 2024-10-08 | bar: 2024-10-07 to 2024-10-08
| 8.2.2. Class diagram | Borsodi Roland Dániel | 2024-10-08 | 2024-10-10 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-10
| 8.2.3. Sequence diagram | Kiss Gergely | 2024-10-10 | 2024-10-12 | bar: 2024-10-10 to 2024-10-12
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Tar Máté Bence | 2024-10-13 | 2024-10-14 | bar: 2024-10-13 to 2024-10-14
1 | 8.2.5. Package diagram | Borsodi Roland Dániel | 2024-10-15 | 2024-10-16 | bar: 2024-10-15 to 2024-10-16
| 8.2.6. Képernyőtervek | Tóth Bence | 2024-10-17 | 2024-10-18 | bar: 2024-10-17 to 2024-10-18
| 8.2.7. Bemutató elkészítése | Zoltai Zétény Csongor | 2024-10-19 | 2024-10-20
3. Mérföldkő
| 8.3.1. Felhasználók regisztrációja (játékos, adminisztrátor) (CR) | Kiss Gergely | 2024-10-22 | 2024-10-24 | bar: 2024-10-22 to 2024-10-24
| 8.3.2. Felhasználók adatainak módosítása (játékos, adminisztrátor) (U) | Tar Máté Bence | 2024-10-23 | 2024-10-25 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
| 8.3.3. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Tar Máté Bence | 2024-10-24 | 2024-10-25 | bar: 2024-10-24 to 2024-10-25
| 8.3.4. Bejelentkezés és kijelentkezés (RU) | Borsodi Roland Dániel | 2024-10-25 | 2024-10-26 | bar: 2024-10-25 to 2024-10-26
| 8.3.5. Jogosultsági szintek kezelése | Borsodi Roland Dániel | 2024-10-25 | 2024-10-28 | bar: 2024-10-25 to 2024-10-28
| 8.3.6. Session-kezelés | Zoltai Zétény Csongor | 2024-10-26 | 2024-10-28 | bar: 2024-10-26 to 2024-10-28
| 8.3.7. Játékok hozzáadása (CR) | Tóth Bence | 2024-10-27 | 2024-10-29 | bar: 2024-10-27 to 2024-10-29
| 8.3.8. Játékok szerkesztése (U) | Tóth Bence | 2024-10-27 | 2024-10-29 | bar: 2024-10-27 to 2024-10-29
| 8.3.9. Játékok törlése (D) | Zoltai Zétény Csongor | 2024-10-28 | 2024-10-29 | bar: 2024-10-28 to 2024-10-29
| 8.3.10. Játékok megjelenítése (R) | Zoltai Zétény Csongor | 2024-10-29 | 2024-10-30 | bar: 2024-10-29 to 2024-10-30
| 8.3.11. Barátok hozzáadása (CR) | Tar Máté Bence | 2024-10-30 | 2024-10-31 | bar: 2024-10-30 to 2024-10-31
| 8.3.12. Barátok listázása (R) | Kiss Gergely | 2024-10-30 | 2024-10-30 | bar: 2024-10-30
| 8.3.13. Barátok eltávolítása (D) | Borsodi Roland Dániel | 2024-10-31 | 2024-10-31 | bar: 2024-10-31
| 8.3.14. Barátok keresése (R) | Kiss Gergely | 2024-10-31 | 2024-11-02 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-02
| 8.3.15. Üzenetek küldése (CR) | Borsodi Roland Dániel | 2024-11-02 | 2024-11-04 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04
| 8.3.16. Üzenetek fogadása és megjelenítése (R) | Tar Máté Bence | 2024-11-02 | 2024-11-04 | bar: 2024-11-02 to 2024-11-04
| 8.3.17. Üzenetek törlése (D) | Tar Máté Bence | 2024-11-03 | 2024-11-04 | bar: 2024-11-03 to 2024-11-04
| 8.3.18. Játékok hozzáadása a könyvtárhoz (CR) | Tóth Bence | 2024-11-04 | 2024-11-06 | bar: 2024-11-04 to 2024-11-06
| 8.3.19. Játékok eltávolítása a könyvtárból (D) | Tar Máté Bence | 2024-11-05 | 2024-11-06 | bar: 2024-11-05 to 2024-11-06
| 8.3.20. Játékok megjelenítése a könyvtárban (R) | Zoltai Zétény Csongor | 2024-11-04 | 2024-11-04 | bar: 2024-11-04 to 2024-11-05
| 8.3.21. Játékállapot követése (UD) | Kiss Gergely | 2024-11-06 | 2024-11-07 | bar: 2024-11-06 to 2024-11-07
| 8.3.22. Fórumtémák létrehozása (CR) | Zoltai Zétény Csongor | 2024-11-07 | 2024-11-08 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-08
| 8.3.23. Hozzászólások létrehozása (CR) | Borsodi Roland Dániel | 2024-11-08 | 2024-11-09 | bar: 2024-11-08 to 2024-11-09
| 8.3.24. Fórumtémák és hozzászólások szerkesztése (CRU) | Kiss Gergely | 2024-11-09 | 2024-11-10
4. Mérföldkő
| 8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Kiss Gergely | 2021-11-12 | 2021-11-13 | bar: 2024-11-12 to 2024-11-13; 2024-12-09
| 8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Tar Máté Bence | 2021-11-14 | 2021-11-15 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-15; 2024-12-09
| 8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Kiss Gergely | 2021-11-16 | 2021-11-18 | bar: 2024-11-16 to 2024-11-18; 2024-12-09
| 8.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR) | Zoltai Zétény Csongor | 2021-11-19 | 2021-11-19 | bar: 2024-11-19; 2024-12-09
| 8.4.5. Játékok kezelésének tesztelése (TR) | Tóth Bence | 2021-11-20 | 2021-11-20 | bar: 2024-11-20; 2024-12-09
| 8.4.6. Profilok kezelésének tesztelése (TR) | Borsodi Roland Dániel | 2021-11-21 | 2021-11-21 | bar: 2024-11-21; 2024-12-09
| 8.4.7. Chatelés kezelésének tesztelése (TR) | Tar Máté Bence | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2024-11-22; 2024-12-09
| 8.4.8. Fórum kezelésének tesztelése (TR) | Tóth Bence | 2021-11-23 | 2021-11-23 | bar: 2024-11-23; 2024-12-09
| 8.4.9. Könyvtári funkciók tesztelése (TR) | Zoltai Zétény Csongor | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2024-11-24; 2024-12-09
| 8.4.10. Reszponzivitás tesztelése (TR) | Kiss Gergely | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2024-11-25; 2024-12-09
| 8.4.11. Frontend tesztelése (TR) | Borsodi Roland Dániel | 2021-11-26 | 2021-11-26 | bar: 2024-11-26; 2024-12-09
| 8.4.12. A prototípus kitelepítésének frissítése | Kiss Gergely | 2021-11-27 | 2021-11-27 | bar: 2024-11-27; 2024-12-09
| 8.4.13. Barátok kezelésének tesztelése (TR) | Tóth Bence | 2021-11-28 | 2021-11-28 | bar: 2024-11-28; 2024-12-09
Formulas:
Zoltai Zétény Csongor = [Zoltai Zétény Csongor, row below]